Отчет

### О ходе реализации муниципального проекта

### «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

### За 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. «Создание и внедрение системы поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель Оказание содействия в получении финансовой поддержки в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | МУ | ед. | ‒ | ‒ | ‒ | - |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | ‒ | - | ‒ | - |  |
| 1.2. |  | Показатель Оказание содействия в предоставлении субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов для развития внутреннего туризма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | МУ | ед. | - | - | - | - |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | - | - | - | - |  |

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтверждающего документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прогноз |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Задача 1. «Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1.1. (результат) «Оказано содействие в получении финансовой поддержки в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» | - | ### - | - | - | - | - | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Бутова Л.А. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | отчет сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района о достижении результата |  |
| 1.1.1. |  | Контрольная точка 1.1.1. «Утвержден (актуализирован) поря-док предоставления субсидии на развитие туристической инфраструктуры» | - | ### - | - | - | - | - | 10.10. 2025 | 10.10. 2025 | Бутова Л.А. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | информационная справка сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен отбор получателей субсидии по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 15.10. 2025 | 15.10. 2025 | Бутова Л.А. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | информационная справка сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) |  |
| 1.1.3. |  | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлена субсидия по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 10.11. 2025 | 10.11. 2025 | Бутова Л.А. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | информационная справка сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) |  |
| 1.1.4. |  | Контрольная точка 1.1.4. «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 20.12. 2025 | 20.12. 2025 | Бутова Л.А. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | информационная справка сектора по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии |  |

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

по состоянию на 01.10.2025

| № п/п | Статус | Источник финансового обеспечения* | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, % (9)/(6)*100 |  |

| ### 1. | ### Задача 1. . «Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Мероприятие 1.1. (результат) «Оказано содействие в получении финансовой поддержки в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. |  | бюджет муниципального района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. |  | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.1 |  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.2 |  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |