|  | УТВЕРЖДЕН: Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) Мартюк Н.В. Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 9 месяцев  2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Достижение значения объема производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к 2030 году» - 30,0 млрд.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | ССЭР | возрастающий | млрд. руб. | 16,2 | 16,7 | 16,7 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 21,2 | 21,2 | - |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 102,5 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | ССЭР | возрастающий | в % к предыдущему год | 101,8 | 92,3 | 92,3 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 102,3 | 102,3 | - | показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями (заморозки, почвенная засуха) |
| 3. Цель муниципальной программы «Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства к 2030 году – 70,5 %» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля животноводства в структуре сельского хозяйства | ССЭР | возрастающий | процентов | 58 | 84 | 84 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 70 | 70 |  |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Достижение ежегодного роста уровня заработной платы работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 107 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства | ССЭР | возрастающий | процентов | 107,0 | 114,9 | 114,9 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 107 | 107 |  |  |

* -  оперативные данные

** -прогнозное значение.

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего), в том числе: | ### 5259,3 | ### 5259,3 | ### 5259,3 | ### 5259,3 | 1806,4 | 34,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них | ### 5259,3 | ### 5259,3 | ### 5259,3 | ### 5259,3 | 1806,4 | 34,3 |  |
| Федерального бюджета | ### 1537,7 | ### 1537,7 | ### 1537,7 | ### 1537,7 | - |  |  |
| Областного бюджета | ### 3721,6 | ### 3721,6 | ### 3721,6 | ### 3721,6 | 1806,4 | 48,5 |  |
| Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | ### 1852,6 | ### 1852,6 | ### 1852,6 | 1852,6 | 0 |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 1852,6 | ### 1852,6 | ### 1852,6 | ### 1852,6 | 0 | 0 |  |
| Федерального бюджета | ### 1537,7 | ### 1537,7 | ### 1537,7 | ### 1537,7 | 0 | 0 |  |
| Областного бюджета | ### 314,9 | ### 314,9 | ### 314,9 | ### 314,9 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | ### 3406,7 | ### 3406,7 | ### 3406,7 | 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 3406,7 | ### 3406,7 | ### 3406,7 | ### 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | ### 3406,7 | ### 3406,7 | ### 3406,7 | ### 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |