ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### за 9 месяцев 2025 ГОДА

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

- Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Ста- тус | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  | На выполнение показателя повлияли неблагоприятные погодные условия наступив-шие в результате заморозков и почвенной засухи |
|  |  | План | МУ | % | ‒ | ‒ | ‒ | 220,6 |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | ‒ | - | 137,1** | 137,1** |  |
| 1.2. |  | Показатель «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» |  |  |  |  |  |  | показатель рассчитывается по итогам года |
|  |  | План | ФУ | % | - | - | - | 17,0 |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | - | - | - | 17,0** |  |
| 1.3. |  | Показатель «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)», тыс.тонн |  |  |  |  |  |  | Показатель выполнен в 3 кв.2025 в связи с ростом объемом производства ООО «Индюшкин двор» |
|  |  | План | МУ | тонн |  |  |  | 19,5 |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | 14,6 | 34,7 | 54,6 | 69,3** |  |
| 1.4. |  | Показатель «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | МУ | тыс. тонн |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 3,0** |  |
| 1.5. |  | Показатель «Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта», ед. |  |  |  |  |  |  | Показатель выполнен во 2 кв.2025 |
|  |  | План | МУ | тыс. тонн | - | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | Факт/прогноз |  |  | - | 2 | 2 | 2 |  |

* -  оперативные данные

** -прогнозное значение.

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Факти-ческое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтвер-ждающего документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прогноз |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Задача «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | - | ### - | - | - | - | - | 01.01. 2025 |  | 31.12. 2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | отчет отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о достижении результата. Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства | в работе, риски не достижения отсутствуют, освоение средств субсидии запланировано на 4 квартал, итоговые результаты будут сформированы в декабре 2025 года |
| 1.1.К.1. |  | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) поря-док предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства» | - | ### - | - | - | - | - | 10.10. 2025 |  | 04.09. 2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | выполнено |
| 1.1.К.2 |  | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 15.10. 2025 |  | 17.11. 2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | не выполнено в связи с изменением механизма предоставления субсидии по данному направлению в части перехода с финансового обеспечения на возмещение части затрат, прогнозный срок выполнения – 4 квартал 2025 |
| 1.1.К.3. |  | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 05.11. 2025 |  | 08.12. 2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | не выполнено в связи с изменением механизма предоставления субсидии по данному направлению в части перехода с финансового обеспечения на возмещение части затрат, прогнозный срок выполнения – 4 квартал 2025 |
| 1.1.К.4. |  | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | - | ### - | - | - | - | - | 14.11. 2025 |  | 1.12. 2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | не выполнено в связи с изменением механизма предоставления субсидии по данному направлению в части перехода с финансового обеспечения на возмещение части затрат, прогнозный срок выполнения – 4 квартал 2025 |

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

по состоянию на 01.10.2025

| № п/п | Ста- тус | Источник финансового обеспечения* | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, % (9)/(6)*100 |  |

| ### 1. | ### Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | Х | 1852,6 | 1852,6 | 0,0 | 0,0 | финансирование запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1. | Х | бюджет муниципального района (всего), из них: | 04 05 16 2 01 R5012 811 | 1852,6 | 1852,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Х | безвозмездные поступления в бюджет муниципального района, в том числе за счет средств: | Х | 1852,6 | 1852,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.1 | Х | федерального бюджета |  | 1537,7 | 1537,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.2 | Х | областного бюджета |  | 314,9 | 314,9 | 0,0 | 0,0 |  |