Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения исполнительно - распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в сфере сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | МП | возрастающий | % | _ | 34,35 | 34,35 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района | 100 | отсутствует | 100 | в работе, риски не достижения отсутствуют |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий на 1.07.2025

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в сфере сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведена информационно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Октябрьского района» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) | Информация на сайте района |  |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. ### «Закупки включены в план-график закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 01.04..2025 | 10.01.2025 | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) | план-график закупок | план-график закупок от 10.01.2025 |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. ### «Заключены муниципальные контракты» | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. ### «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  |
| 1.1.5 | ### Контрольная точка 1.1.5 ### «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | - | - | - | - | - | - | - | 15.11.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий на 1.10.2025

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в том числе: | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |
| Областного бюджета | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 1806,4 | 53,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) ### «Организована текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства" | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 | 3406,7 |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 3288,3 | ### 3288,3 | ### 3288,3 | 3288,3 | 1806,4 | 54,9 |  |
|  | ### 118,4 | ### 118,4 | ### 118,4 | 118,4 | 0 |  |  |
| Областного бюджета | ### 3288,3 | ### 3288,3 | ### 3288,3 | 3288,3 | 1806,4 | 54,9 |  |
|  | ### 118,4 | ### 118,4 | ### 118,4 | 118,4 | 0 |  |  |