|  | УТВЕРЖДЕН: Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) Мартюк Н.В. Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 12 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. Кирова | МП | возрастающий | единица | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1 | 1 | - |  |
|  |  | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | МП | возрастающий | единица | 100 | 105 | 105 | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 100 | 100 | - |  |
|  |  | Количество хозяйствующих субъектов, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду, шт. | ССЭР | возрастающий | единица | 85 | 93 | 93 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 85 | 85 | - |  |
|  |  | Количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | ССЭР | убывающий | единица | 1 | 1 | 1 | Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 18.05.2023 № 97 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок | МП | возрастающий | единица | 2 | 168 | 168 | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 2 | 2 | - |  |

* -  оперативные данные

** -прогнозное значение.

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего) в том числе: | ### 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 44595,80 | 86,70 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них | ### 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 44595,80 | 86,70 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 51126,0 | 44595,80 | 86,70 |  |
| Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Октябрьского района» (всего), в том числе: | ### 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 100,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 245,7 | ### 3 778,00 | ### 3 778,00 | 3 778,00 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 100,00 |  |
| Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | ### 41704,8 | ### 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 100,00 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 100,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 41704,8 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» (всего), в том числе: | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | 9 175,50 | 2645,30 | 28,83 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 9 175,0 | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | 2645,30 | 28,83 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 9175,5 | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | ### 9 175,50 | 2645,30 | 28,83 |  |