11

Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2026 год 
	№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки 


	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет
	федеральный
бюджет
	местный
 бюджет
	внебюджет​

ные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

	1.1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное  и консультационное сопровождение предпринимателей района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	40,0
	-
	-
	40
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) Получено дополнительное профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия 
в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы Ватсап.
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	20,0
	-
	-
	20,0
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.2. Организованы и проведены конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	20,0
	-
	-
	20,0
	-

	1.5.
	2. Задача комплекса процессных мероприятий                              «Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)


	210,0


	-
	-
	210,0


	-
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес»)
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	90,0
	-
	-
	90,0
	-

	1.7.
	Контрольная точка 1. Начата реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес».
	01.01.2026
	01.09.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Мероприятие (результат) Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель  года в сфере малого и среднего предпринимательства»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	40,0
	-
	-
	40,0
	-

	1.9.
	Контрольная точка 1.3. «Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель  года в сфере малого и среднего предпринимательства»
	01.01.2026
	30.04.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10.
	Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в Октябрьском районе в рамках Дня Российского предпринимательства
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	80,0
	-
	-
	80,0
	-

	1.11.
	Контрольная точка 1.5. Проведено мероприятие, в рамках дня Российского предпринимательства «Хочу бизнес»
	01.01.2026
	24.05.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потреб.рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12.
	3. Задача комплекса процессных мероприятий 

«Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к льготному финансированию»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потреб. рынка)
	-
	-
	-
	-
	65000,0

	1.13.
	Мероприятие (результат)  Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского р-на
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	65000,0

	1.14.
	Мероприятие (результат) Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.15.
	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.16.
	Мероприятие (результат) Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России»)
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.17.
	Мероприятие (результат) Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.18.
	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.19.
	Мероприятие (результат) Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке  «Октябрьский» Краснолучского  сельского поселения
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.20.
	6.Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями  мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.21.
	Мероприятие (результат) Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями  места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»



	2.1.
	1.Задача: «Улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	1300,0
	-
	-
	-
	1300,0

	2.2.
	Мероприятие (результат): «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Мероприятие (результат): «Содействие в предоставлении субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения»

	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Контрольное событие 2.3. Содействие в  оказании государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Мероприятие  (результат): «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Контрольное событие 2.5. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Мероприятие  (результат):  «Содействие в предоставлении инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	1300,0
	-
	-
	-
	1300,0

	2.8.
	2. Задача «Сформировать привлекательный инвестиционный бренд Октябрьского района»


	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)


	806,6
	-
	-
	806,6
	-

	2.9.
	Мероприятие (результат)  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10.
	Мероприятие (результат) «Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11.
	Мероприятие (результат)  « Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12.
	Контрольное событие 2.11. Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района новыми проектами
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13.
	Мероприятие (результат) Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах. подготовка стендов, баннеров)
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	232,7
	-
	-
	232,7
	-

	2.14.
	Мероприятие (результат)  Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	176,1
	-
	-
	176,1
	-

	2.15.
	Мероприятие (результат) Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	123,1
	-
	-
	123,1
	-

	2.16.
	Обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/  
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	178,7
	-
	-
	178,7
	-

	2.17.
	Мероприятие (результат) Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	96,0
	-
	-
	96,0
	-

	2.18.
	 Контрольное событие 2.7. Позиционирование района в средствах массовой информации  для привлечение инвесторов в Октябрьский район
	01.01.2026
	31.12.2026
	отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического развития
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Октябрьском районе»

	3.1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Сформировать у населения Октябрьского района навыки рационального потребительского поведения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано функционирование  системы защиты прав потребителей» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Контрольная точка 1.1.3.  «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Контрольная точка 1.1.4.  Обеспечено проведение семинара по вопросам защиты прав потребителей для учащихся образовательных учреждений  Октябрьского района при участии ТОУ Роспотребнадзора
	01.01.2026
	14.03.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6.
	Контрольная точка 1.1.5. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.7.
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.8.
	Контрольная точка 2.2.14. Обеспечение взаимодействия Администрации Октябрьского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль  за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами по вопросу качества продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского р-на
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.9.
	Контрольная точка 2.2.15. «Проведение рейдовых мероприятий по предотвращению несанкционированной торговли на территории Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Инновационное развитие Октябрьского района»

	4.1.
	Задача 1. «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	Мероприятие 

«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, занятых в сфере креативных индустрий».
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Контрольная точка «Оказана информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Контрольная точка «Создана некоммерческая организация по оказанию консультационной поддержки сферы креативных индустрий»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Задача 2. «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Мероприятие «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях»
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Контрольная точка «Опубликованы информационные материалы о формах поддержки субъектов инновационной деятельности
	01.01.2026
	31.12.2026
	сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                (Чеботарева Я.С., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	Х
	67356,6
	-
	-
	1056,6
	66300,0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель – сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации  Октябрьского района                
	65250,0
	-
	-
	250,0
	65000,0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель – отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации  Октябрьского района
	2106,6
	-
	-
	806,6
	1300,0


