ПАСПОРТ
иного муниципального проекта
«Развитие культуры»
1. Основные положения
	Краткое наименование иного муниципального проекта
	Развитие культуры
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор иного муниципального проекта
	Бутова Лариса Анатольевна
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района

	Руководитель иного муниципального проекта
	Бессарабова Елена Владимировна
	Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	Администратор иного муниципального проекта
	Куркович Наталья Андреевна
	Главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области
	Государственная программа

(комплексная) Ростовской области
	Развитие культуры и туризма


2. Показатели иного муниципального проекта
	№ п/п
	Показатели иного муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период (год)
	Признак возрастания/

убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на МО
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значе- ние
	дата
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030

(справочно)
	
	
	
	

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	РУ
	%
	72,3
	31.12.
2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	–
	возрастающий
	нет
	нет
	–

	1.2
	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотеки Октябрьского района Ростовской области
	РУ
	ед.
	2313
	31.12.
2023
	2179
	2196
	2231
	2231
	–
	возрастающий
	нет
	да
	–

	1.3
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	МУ
	ед.
	31
	31.12.
2023
	72,6
	72,8
	73,0
	73,0
	73,0
	возрастающий
	нет
	нет
	–

	1.4
	Уровень обеспеченности организациями культуры Октябрьского района Ростовской области
	РУ
	%
	94,0
	31.12.
2023
	94,0
	91,5
	91,5
	91,5
	–
	возрастающий
	нет
	нет
	–

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1
	Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений
	МУ
	ед.
	11
	31.12.
2023
	12
	13
	14
	14
	–
	возрастающий
	да
	нет
	–


3. План достижения показателей иного муниципального проекта
3.1. План достижения показателей иного муниципального проекта в 2026 году
	№ п/п
	Показатели иного муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве зданий данных учреждений
	РУ
	%
	–
	–
	–
	100

	1.2.
	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотеки Октябрьского района Ростовской области
	РУ
	ед.
	2 196
	–
	–
	–

	1.3.
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	МУ
	ед.
	–
	–
	–
	72,8

	1.4.
	Уровень обеспеченности организациями культуры Октябрьского района Ростовской области
	РУ
	%
	–
	–
	–
	91,5

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1.
	Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений
	МУ
	ед.
	–
	–
	–
	13


4. Мероприятия (результаты) иного муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы

Октябрьского района
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период (год)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция на МО
	Связь с показателями иного муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030

(справочно)
	
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом)
	Развитие культуры
	ед.
	1
	31.12.
2023
	3
	4
	5
	6
	–
	Число мероприятий, направленных на повышение уровня комплектования библиотеки, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотеки у населения
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Да
	Количество новых книг, поступивших 

в фонды библиотеки Октябрьского района Ростовской области

	1.2
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры» 
	Развитие культуры
	ед.
	13
	31.12.
2023
	14
	15
	15
	15
	17
	Создание условий для улучшения качества услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, за счет капитального ремонта организаций культуры
	Капитальный ремонт
	Да
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.

Уровень обеспеченности организациями культуры Октябрьского района Ростовской области

	1.3
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»
	Развитие культуры
	ед.
	1
	31.12.
2023
	1
	–
	–
	–
	–
	Число мероприятий, направленных на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Да
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

	1.4
	Мероприятие (результат) «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	Развитие культуры
	чел.
	5
	31.12.
2023
	9
	11
	–
	–
	–
	Создание условий для улучшения качества услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Да
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) «Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	Развитие культуры
	ед.
	5
	31.12.
2023
	8
	10
	–
	–
	–
	Создание условий для улучшения качества услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Да
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.

Уровень обеспеченности организациями культуры Октябрьского района Ростовской области

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом)
	Развитие культуры и туризма
	ед.
	11
	31.12.
2023
	12
	13
	14
	14
	–
	Сохранение исторического наследия района за счет капитального ремонта памятников
	Капитальный ремонт
	Да
	Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений


5. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)

и источники финансирования
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом),

в том числе
	Х
	279,2
	274,4
	280,7
	289,9
	1 124,2

	1.1.1.
	областной бюджет 
	Х
	45,5
	48,7
	49,7
	53,4
	197,3

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	45,5
	48,7
	49,7
	53,4
	197,3

	1.1.2.
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	222,1
	221,7
	226,3
	227,6
	897,7

	1.1.2.1.
	федерального бюджета
	Х
	222,1
	221,7
	226,3
	227,6
	897,7

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	222,1
	221,7
	226,3
	227,6
	897,7

	1.1.3.
	бюджет Октябрьского района
	Х
	11,6
	4,0
	4,7
	8,9
	29,2

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры», в том числе
	Х 
	42 092,8
	5 364,7
	−
	−
	47 457,5

	1.2.1.
	областной бюджет 
	Х
	37 462,8
	5 364,7
	−
	−
	42 827,5

	
	
	906 0801 09 2 04 S5020 540
	37 462,8
	5 364,7
	−
	−
	42 827,5

	1.2.2.
	бюджет Октябрьского района
	Х
	4 630,0
	−
	−
	−
	4 630,0

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований», 
в том числе
	Х
	636,6
	−
	−
	−
	636,6

	1.3.1.
	областной бюджет 
	906 0801 09 2 04 S4180 610
	588,8
	−
	−
	−
	588,8

	1.3.2.
	бюджет Октябрьского района
	Х
	47,8
	−
	−
	−
	47,8

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом),

в том числе
	Х
	64,9
	−
	−
	−
	64,9

	1.4.1.
	областной бюджет 
	Х
	10,3
	−
	−
	−
	10,3

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	10,3
	−
	−
	−
	10,3

	1.4.2.
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	50,0
	−
	−
	−
	50,0

	1.4.2.1.
	федерального бюджета
	Х
	50,0
	−
	−
	−
	50,0

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	50,0
	−
	−
	−
	50,0

	1.4.3.
	бюджет Октябрьского района
	Х
	4,6
	−
	−
	−
	4,6

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Лучшим учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом),

в том числе
	Х
	122,2
	−
	−
	−
	122,2

	1.5.1.
	областной бюджет 
	Х
	20,5
	−
	−
	−
	20,5

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	20,5
	−
	−
	−
	20,5

	1.5.2.
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	100,0
	−
	−
	−
	100,0

	1.5.2.1.
	федерального бюджета
	Х
	100,0
	−
	−
	−
	100,0

	
	
	906 0801 09 2 04 L5190 610
	100,0
	−
	−
	−
	100,0

	1.5.3.
	бюджет Октябрьского района
	Х
	1,7
	−
	−
	−
	1,7

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом), в том числе
	Х
	343,2
	−
	−
	−
	343,2

	2.1.1.
	областной бюджет
	906 0801 09 2 04 71380 540
	343,2
	−
	−
	−
	343,2

	ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, 

в том числе
	Х
	43 538,9
	5 639,1
	280,7
	289,9
	49 748,6

	областной бюджет
	Х
	38 471,1
	5 413,4
	49,7
	53,4
	43 987,6

	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	372,1
	221,7
	226,3
	227,6
	1 047,7

	федерального бюджета
	Х
	372,1
	221,7
	226,3
	227,6
	1 047,7

	бюджет Октябрьского района
	Х
	4 695,7
	4,0
	4,7
	8,9
	4 713,3


6. План исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом)
	−
	227,1
	274,4
	274,4

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры»
	−
	5 364,7
	5 364,7
	5 364,7

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»
	−
	−
	−
	−

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	−
	−
	−
	−

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Лучшим учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	−
	−
	−
	−

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники»
(нарастающим итогом) 
	−
	−
	−
	−

	ИТОГО:
	−
	5 591,8
	5 639,1
	5 639,1


7. План реализации иного муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование

мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Объем финансового обеспечения

(тыс. рублей)
	Ответственный исполнитель

(ФИО, должность)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
	Информационная система 

(источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом)
	2025
	2028
	1 124,2
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия.

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения
	Х

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Прочий тип документа

Реестр контрактов
	Х

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Приобретено не менее 1 тысячи экземпляров книжной продукции муниципальной библиотекой Октябрьского района»
	Х
	01.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2026 году»
	Х
	01.04.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В..
	Реестр соглашений
	Х

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2026 года»
	Х
	30.06.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2026 года»
	Х
	30.09.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.12.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.1.К.9.
	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2027 году»
	Х
	01.04.2027
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Реестр соглашений
	Х

	1.1.К.10.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2027 года»
	Х
	30.06.2027
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.11.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2027 года»
	Х
	30.09.2027
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2027
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.1.К.13.
	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2028 году»
	Х
	01.04.2028
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Реестр соглашений
	Х

	1.1.К.14.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2028 года»
	Х
	30.06.2028
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.15.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2028 года»
	Х
	30.09.2028
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.1.К.12.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2028
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры»
	2025
	2026
	47 457,5
	Министр культуры Ростовской области

Дмитриева А.А.
	Отчет об исполнении мероприятия.
Созданы условия для улучшения качества услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, за счет капитального ремонта организаций культуры
	Х

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	01.04.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Договор на выполнение работ
	Х

	1.2.К.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»
	Х
	05.07.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет по итогам проведения мониторинга
	Х

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.2.К.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.2.К.5.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	01.04.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Реестр контрактов (договоров)
	Х

	1.2.К.6.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2026 года»
	Х
	30.06.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет по итогам проведения мониторинга
	Х

	1.2.К.7.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2026 года»
	Х
	30.09.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет по итогам проведения мониторинга
	Х

	1.2.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	30.12.2026
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по

комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»
	2025
	2025
	636,6
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия.

Проведены мероприятия, направленные на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	Х

	1.3.К.1.
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Прочий тип документа

Реестр контрактов
	Х

	1.3.К.2.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	30.09.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет по итогам проведения мониторинга
	Х

	1.3.К.3.
	Контрольная точка «Приобретено не менее 1 тысячи экземпляров книжной продукции муниципальной библиотекой Октябрьского района»
	Х
	01.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет
	Х

	1.3.К.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	28.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	2025
	2025
	64,9
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.4.К.1.
	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о реализации мероприятия»
	Х
	25.02.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Соглашение о  реализации мероприятия
	Х

	1.4.К.2.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Лучшим учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	2025
	2025
	122,2
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	1.5.К.1.
	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о реализации мероприятия»
	Х
	25.02.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Соглашение о  реализации мероприятия
	Х

	1.5.К.2.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	26.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом)
	2025
	2025
	343,2
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия.

Сохранено историческое наследие региона за счет восстановления воинских захоронений
	Х

	2.1.К.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	Х
	01.10.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Договор на выполнение работ
	Х

	2.1.К.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»
	Х
	30.11.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет по итогам проведения мониторинга
	Х

	2.1.К.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	25.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Отчет об исполнении мероприятия
	Х

	2.1.К.4.
	Контрольная точка «Произведена оплата»
	Х
	28.12.2025
	Х
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	Платежное поручение
	Х


8. Перечень объектов иного муниципального проекта

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Адрес объекта
	Мощность объекта
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

(ФИО, должность)
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	
	
	Единица изме-рения (по ОКЕИ)
	Значе-ние
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего на объект 
	из них из средств областного бюджета
	Всего

на 2025 год
	из них из средств областного бюджета
	Всего

на

2026 год
	из них из средств облас-тного бюджета
	Всего

на 

2027 год
	из них из средств областного бюджета
	Всего

на 

2028 год
	из них из средств областного бюджета

	1.
	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры» 

	1.2.1.
	Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: ул. Кооперативная, 109, ст. Кривянская Октябрьский

район, Ростовская область
	капитальный ремонт
	Ростовская область, Октябрьский район,

ст. Кривянская, 

ул. Кооперативная, 109
	кв.м
	642,5
	2025
	2026
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	47457,5
	42827,5
	42092,8
	37462,8
	5364,7
	5364,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом)

	2.2.1.
	Ремонт памятника воинам Великой Отечественной Войны, расположенного по адресу: Ростовская обл., Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул. Советская, дом № 36
	капитальный ремонт
	Ростовская область, Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул. Советская, дом № 36
	кв.м
	148,0
	2025
	2025
	отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

Бессарабова Е.В.
	343,2
	343,2
	343,2
	343,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	47800,7
	43170,7
	42436,0
	37806,0
	5364,7
	5364,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


9. Показатели иного муниципального проекта по Октябрьскому району
	№

п/п
	Публично-правовое образование
	Базовое значение
	Период (год)

	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, единица

	Муниципальный район:
	2 313
	2023
	2 179
	2 196
	2 231
	2 231

	1.
	Всего по Октябрьскому району:
	2 313
	2023
	2 179
	2 196
	2 231
	2 231

	1.1.
	Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	2 313
	2023
	2 179
	2 196
	2 231
	2 231


10. Мероприятия (результаты) иного муниципального проекта по Октябрьскому району
	Публично-правовое образование
	Единица измерения по ОКЕИ
	Базовое значение
	Период (год)

	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Октябрьского района»

	1.1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом)
	ед.
	1
	2023
	3
	4
	5
	6

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	1
	2023
	3
	4
	5
	6

	Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	ед.
	1
	2023
	3
	4
	5
	6

	1.2. Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы организации культуры»
	ед.
	13
	2023
	14
	–
	–
	

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	13
	2023
	14
	14
	14
	14

	Алексеевское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Артемовское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	–
	–
	–
	–

	Бессергеневское сельское поселение
	ед.
	–
	2023
	1
	–
	–
	–

	Керчикское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	–
	–
	–
	–

	Коммунарское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Красюковское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Персиановское сельское поселение
	ед.
	3
	2023
	–
	–
	–
	–

	Муниципальный район
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	1.3. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»
	ед.
	1
	2023
	1
	–
	–
	–

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	1
	2023
	1
	–
	–
	–

	Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	ед.
	1
	2023
	1
	–
	–
	–

	1.4. Мероприятие (результат) «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	ед.
	5
	2023
	9
	11
	–
	–

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	5
	2023
	9
	–
	–
	

	Красюковское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	1
	–
	–
	

	Краснокутское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	1
	1
	–
	

	Персиановское сельское поселение
	ед.
	–
	2023
	1
	1
	–
	

	Муниципальный район
	ед.
	2
	2023
	1
	–
	–
	

	1.5. Мероприятие (результат) «Лучшим учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» (нарастающим итогом)
	ед.
	5
	2023
	8
	10
	–
	

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	5
	2023
	8
	–
	–
	

	Красюковское сельское поселение
	
	1
	2023
	1
	–
	–
	

	Краснокутское сельское поселение
	
	2
	2023
	–
	1
	–
	

	Персиановское сельское поселение
	
	1
	2023
	1
	1
	–
	

	Муниципальный район
	
	1
	2023
	1
	–
	–
	

	Задача «Созданы условия для сохранения и развития культурного и исторического наследия Октябрьского района»
	

	2.1. Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы памятники» (нарастающим итогом)
	ед.
	11
	2023
	12
	13
	14
	14

	Всего по Октябрьскому району:
	ед.
	11
	2023
	12
	13
	14
	14

	Алексеевское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Артемовское сельское поселение
	ед.
	–
	2023
	–
	1
	–
	–

	Керчикское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	–
	–
	1
	–

	Коммунарское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Красюковское сельское поселение
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–

	Мокрологское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	1
	–
	–
	–

	Персиановское сельское поселение
	ед.
	1
	2023
	–
	–
	–
	–

	Муниципальный район
	ед.
	2
	2023
	–
	–
	–
	–


1

