Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2025
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4728,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4728,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3975,4 тыс. рублей или 84,1 процентов от предусмотренного объема.

  Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» включает в себя следующие структурные элементы:

  Комплекс процессных мероприятий – «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья»;

 Комплекс процессных мероприятий – «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп»;

 Комплекс процессных мероприятий – «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации».
 В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.

 По итогам 9 месяцев 2025 года значения показателей муниципальной программы не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 9 месяцев 2025 года значения показателя не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.
  На реализацию комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4564,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4564,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3811,4 тыс. рублей или 83,5 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 9 месяцев 2025 года значения показателя не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 164,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 164,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 164,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 9 месяцев 2025 года значения показателей не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов), из которых: выполнены в срок 3.
Мероприятие (результат) 1.1. «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству» выполнено.
Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» выполнено.

Мероприятие (результат) 3.1. «Организована экскурсионно – краеведческая деятельность для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» выполнено.
 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» оценивается на основании 9 контрольных точек.

 По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты в установленный срок 9 контрольных точек (контрольные точки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.
