Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Развитие физической культуры и спорта»
на 2025 год по итогам 1 полугодие 2025 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 
38 513,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 38 513,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 
2 144,3 тыс. рублей или 5,6 процентов, в том числе по участникам муниципальной программы:
- отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (далее – отдел культуры Администрации Октябрьского района) – освоено 1 370,9 тыс. рублей из 2 079,8 тыс. рублей, что составляет 65,9 процентов;

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района – освоено 773,4 тыс. рублей из 6 863,0 тыс. рублей, 
что составляет 11,3 процента;
- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района – освоено 0,0 тыс. рублей из 29 570,6 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Октябрьском районе».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 
2 показателя, достижение которых запланировано на конец года.
Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 38 513,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
38 513,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 144,3 тыс. рублей или 5,6 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2025 году предусмотрено 
к реализации 2 мероприятия (результата), реализация которых запланирована 
до конца года, риски отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» оценивается на основании 
9 контрольных точек.
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

1

