Единый аналитический план
реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» на 2025 год (в редакции от 16.04.2025)
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель 
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат)

«Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения»
	Х
	Х
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка. «Обеспечено участие в мероприятиях в рамках дней защиты от экологической опасности»
	Х
	05.06.2025
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Обеспечено получение инвентаря для участия  Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»
	Х
	31.10.2025
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка «Проведена  Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»
	Х
	31.10.2025
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4
	Контрольная точка «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации »
	Х
	31.10.2025 г.
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
	38483,1
	-
	-
	38483,1
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	Х
	Х
	муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович,  директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка

Поданы заявки на финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	Х
	31.07.2025
	муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович,  директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка

Проведена проверка на согласование финансирования расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	Х
	31.12.2025
	муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович,  директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка Обеспечено финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	Х
	31.12.2025
	муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович,  директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)промышленности
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4
	Контрольная точка Выполнен комплекс работ по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	Х
	31.12.2025
	муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович,  директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района
	4454,5
	Х
	Х
	4454,5
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Контрольная точка Включены в план-график на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
	Х
	31.01.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
	Х
	31.02.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3
	Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации»

Контрольная точка
	Х
	31.12.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4
	Контрольная точка

. Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации»
	Х
	31.12.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.1
	Контрольная точка

Включены в план-график закупок на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	Х 
	31.07.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.2
	Контрольная точка

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	Х
	31.07.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.3
	Контрольная точка

Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,
	Х
	31.12.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.4
	Контрольная точка

Произведена оплата оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,
	Х
	31.12.2025
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	44352,6
	-
	-
	44352,6
	-


