ПАСПОРТ

муниципального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Октябрьский район)
1. Основные положения
	1.
	Наименование муниципального проекта
	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Октябрьский район)

	2.
	Краткое наименование муниципального проекта
	Семейные ценности и инфраструктура культуры
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель муниципального проекта
	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей

	4.
	Куратор муниципального проекта
	Бутова Л.А.
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района

	5.
	Руководитель муниципального проекта
	Бессарабова Е.В.
	Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

	6.
	Администратор муниципального проекта
	Фокша А.А.
	Ведущий специалист по культурно-массовой работе и школам искусств

	7.
	Целевые группы муниципального проекта
	Все население 18+,

Все население РФ,
Молодежь 14-35 лет

	8.
	Связь с муниципальными программами (комплексными программами) Октябрьского района (далее - муниципальные программы)
	1
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры»


2. Показатели муниципального проекта
	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока- зателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа- лизции в МО

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14

	1
	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1.
	Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры
	МП
	Процент
	-
	2023
	-
	73,5
	76,4
	79,2
	81,7
	84,0
	85,3
	Бессарабова Е.В. 
Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Нет

	2
	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей

	2.1.
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году
	МП
	Процент
	100,0
	2023
	-
	110,0
	115,0
	120,0
	125,0
	130,0
	135,0
	Бессарабова Е.В. 

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Нет


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1.
	Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры
	Процент
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	76,4

	2
	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей

	2.1.
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году
	Процент
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Муниципальный проект
	Единица
измерени я
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1
	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	-
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобрете ние товаров, работ, услуг
	Да

	Комплексное оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в Октябрьском районе, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ. Итоговый отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района.

	2
	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей

	2.1
	Обеспечено достижение показателя по увеличению числа посещений организаций культуры
	-
	миллио н единиц
	7,025
	2024
	-
	4,561
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнен ие работ)
	Нет

	Увеличение числа посещений организаций культуры. Итоговый отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских
мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1
	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Бюджет Октябрьского района, всего, из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	Федерального бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	Областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.3
	Бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе:
Бюджет Октябрьского района, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на
конец 2026 года 
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Семейные ценности и инфраструктура

План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Оснащены
образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Бессарабова Е.В.
	Комплексное оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно- методической литературой.

	
	
	
	
	
	
	
	Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в Октябрьском районе, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ. Итоговый отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области.

	1.1.1.
	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и
	Шейкина И.С.
	Прочий тип документа Мониторинг заключения контрактов по оснащению


	
	
	
	
	точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	1.1.2.
	Контрольная точка «Мониторинг исполнения контрактов»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Шейкина И.С.
	Прочий тип документа Мониторинг исполнения контрактов по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 1 полугодии 2026 года

	1.1.3.
	Контрольная точка «Мониторинг исполнения контрактов»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Шейкина И.С.
	Прочий тип документа Мониторинг исполнения контрактов по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами по итогам 9 месяцев 2026


	1.1.4.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Шейкина И.С.
	Акт. Акты приемки - передачи по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	1.1.5.
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Шейкина И.С.
	Прочий тип документа Платежные поручения в рамках исполнения контрактов по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	1.1.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	-
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Бессарабова Е.В.
	Прочий тип документа Итоговый отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области.

	2.
	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным, в том числе на сохранение семейных ценностей

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено достижение показателя по
	01.01.2026
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и
	Взаимосвязь с иными мероприятиями
	Бессарабова Е.В.
	Увеличение числа посещений организаций культуры. Итоговый


	
	увеличению числа посещений организаций культуры»
	
	
	контрольными точками отсутствует
	(результатами) и контрольными точками отсутствует
	
	отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	2.1.1.
	Контрольная точка «Направлены рекомендации руководителям муниципальных учреждений культуры по увеличению числа посещений организаций культуры»
	-
	28.02.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Фокша А.А.
	Исходящее письмо. Письмо отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	2.1.2.
	Контрольная точка «Мониторинг посещений организаций культуры»
	-
	20.03.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Фокша А.А.
	Отчет. Отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	2.1.3.
	Контрольная точка «Мониторинг посещений организаций культуры»
	-
	20.06.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Фокша А.А.
	Отчет. Отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	2.1.4.
	Контрольная точка «Мониторинг посещений организаций культуры»
	-
	22.09.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и
	Фокша А.А.
	Отчет. Отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области


	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	

	2.1.5.
	Контрольная точка «Мониторинг посещений организаций культуры»
	-
	29.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Фокша А.А.
	Отчет. Отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области

	2.1.6.
	Контрольная точка «Итоговый отчет о количестве посещений организации культуры»
	-
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Фокша А.А.
	Отчет. Отчет отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры
Мероприятия (результаты) муниципального проекта по муниципальным образованиям
	№ 
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации муниципального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»

	1.1.1.
	Справочно: в целом по Октябрьскому району (в соответствии с паспортом муниципального проекта)
	Единица
	0
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Всего по муниципальному району
	Единица
	0
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Октябрьский муниципальный район
	Единица
	0
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


